## 施工時の提出書類
（②工事施工時の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
1 | 工事日報 |  | 1 | 2-1-1 2-1-2 | 必要により監督職員に使用様式の確認を請求する | 監督担当 | 監督職員の指示による。
2 | 各種施工管理試験 報告書 |  | 1 | 指定 | 大阪市工事請負共通仕様書（道路・河川土木工事）参考資料「土木工事施工管理基準」に定める施工管理資料参照 | 〃 | 管理試験実施後速やかに
3 | 出来形測定報告書 |  | 1 | 2-2 | 大阪市工事請負共通仕様書（道路・河川土木工事）参考資料「土木工事施工管理基準」に定める出来形管理報告書参照 | 〃 | 出来形測定後 速やかに
4 | 舗装工事出来形測定 報告書 |  | 1 | 2-3 | 〃 （下水道工事に準用できる） | 〃 | 〃
5 | 各種施工報告書 |  | 1 | 自由 | 大阪市工事請負共通仕様書（道路・河川土木工事）及び設計図書の定めで施工に伴う各種報告書について提出を指定しているもの | 〃 | 施工完了後 速やかに
6 | 支給品要求書 |  | 1 | 2-4-1 | 共通仕様書 共-1-1-1-14 による | 〃 | 使用予定日の １４日前まで
| 工事材料伝票 |  |  | 2-4-2 |  |  | 監督職員の指示による。
7 | 支給品受領書 |  | 1 | 2-5 | 〃 | 〃 | 支給日から ７日以内
8 | 支給品返還書 |  | 1 | 2-6 | 〃 | 〃 | 返還時
9 | 事故報告書 |  | 監督 指示 | 指定 | 共通仕様書 共-1-1-1-20により 措置をした後、監督職員の指示 により資料を作成し提出する 添付資料28による | 〃 | 事故発生後 速やかに
10 | 設計変更協議書 |  | 1 | 2-7-1 | 共通仕様書 共-1-1-1-12による 設計変更実施を必要とする 設計変更事項が生じた場合 協議資料を添付し提出する | 〃 | 設計変更の必要が判明次第速やかに
| 設計変更履歴一覧表 |  | 1 | 1-7-2 | 共通仕様書 共-1-1-1-12による 設計変更協議時に履歴を作成し 設計変更協議書に添付する | 〃 | 作成後速やかに
| 設計変更承諾書 |  | 1 | 2-7-3 | 共通仕様書 共-1-1-1-12による 監督担当から 設計変更実施指示書で指示の あった内容の承諾を行う | 〃 | 承諾後速やかに
11 | 工期変更協議書 |  | 1 | 2-8 | 共通仕様書 共-1-1-1-13による 工事の実施にあたり やむを得ない事情により、工期 内に工事を完成することが できなくなった場合 | 〃 | 延期の必要が生じた場合ただちに
12 | （工事実績情報サービス （コリンズ）） 登録のための確認の お願い |  | 1 | 指定 | 共通仕様書 共-1-1-1-8による 工事請負代金額が 500万円以上の工事について 提出する必要があり 変更・訂正時に登録機関指定 様式のダウンロードしたものを 提出し監督職員の確認を受ける | 〃 | 変更・訂正時に 各事実発生日 から１０日以内 (土・日・祝日等を除く)
添１（２）－１
（②工事施工時の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
13 | （工事実績情報サービス （コリンズ）） 登録内容確認書 |  | 1 | 指定 | 登録の都度、登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出する | 監督担当 | 変更・訂正時に 各事実発生日 から１０日以内 (土・日・祝日等を除く)
14 | 安全訓練実施報告書 |  | 1 | 2-9 | 共通仕様書 共-1-1-4-3 による | 〃 | 翌月の５日まで
15 | 工事履行遅延報告書 |  | 2 | 2-10-1 | 受注者の責に帰する理由により 履行遅延が生じた場合 | 〃 | 履行遅延が 生じる場合 ただちに
| 履行遅延届兼 工事続行願 |  |  | 2-10-2
| 誓約書 |  |  | 2-10-3
| 最終遅延報告書 |  |  | 2-10-4
16 | 休日・夜間施工届出書 |  | 1 | 2-11 | 共通仕様書 共-1-1-3-6 による 休日及び夜間に施工する場合、作成し提出する | 〃 | 休日・夜間施工前５日まで
17 | 休日・夜間施工実施 報告書 |  | 1 | 2-12 | 〃 | 〃 | 休日・夜間施工後速やかに
18 | 休暇中の現場管 理報告書 |  | 1 | 2-13 | 共通仕様書 共-1-1-3-6 による 夏季休暇、年末年始等の休暇期間中の緊急連絡先を報告 | 〃 | 休暇前５日まで
19 | 現場確認検査願 |  | 2 | 2-14 | 共通仕様書 共-1-1-5-7 による | 〃 | 希望日の１４日前
20 | 中間出来高検査願 |  | 2 | 2-15 | 共通仕様書 共-1-1-5-8による | 〃
21 | 交通誘導警備検定合格証（写し）の貼付様式 |  | 1 | 2-16 | 共通仕様書 共1-1-4-7 による 施工計画書に添付する | 〃 | 現場施工着手の15日前まで
22 | 部分払（第 回中間） 検査願 |  | 2 | 2-17 | 工事請負契約書第39条、共通仕様書 共-1-1-5-6による | 〃 | 希望日の14日前
23 | 中間金出来高図面 |  | 2 | 指定 | 共通仕様書 共-1-1-5-6による 出来高部分の図面（工事出来高図）と出来高数量計算書を添付する | 〃 | 中間出来高 基準日
24 | 中間金請求内訳書 |  | 2 | 2-18-1 2-18-2 | 共通仕様書 共-1-1-5-9による | 〃 | 〃
25 | 現場発生品調書 |  | 1 | 2-19 | 共通仕様書 共-1-1-1-15による | 〃 | その都度
26 | 建設系廃棄物搬入集計表 (電子マニフェスト版） |  | 1 | 2-20-1 | 共通仕様書 共-1-1-3-1による | 〃 | 翌月初め
| 建設系廃棄物搬入集計表 |  |  | 2-20-2
添１（２）－２
（②工事施工時の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
27 | 工事履行報告書 |  | 1 | 1-5 | 共通仕様書 共-1-1-1-17及び工事請負契約書第12条による | 〃 | 毎月の15日まで
28 | 建設発生土等 処理関係書類一式 |  | - | - | 共通仕様書 共-1-1-3-1 6項による 添付資料 １５による | - | -
| 陸上輸送により夢洲基地へ搬入する場合 | 土砂搬入許可証管理報告書 | 1 | 9 | 工事着手前に受領した搬入許可証の使用月日等を記録した管理報告書（許可番号毎に作成）を毎月、翌月初めに提出する | 監督担当 | 翌月初め
|  | 建設発生土搬入集計表 | 1 | 11 | 建設発生土を搬入した場合に毎月、翌月初めに提出する | 〃 | 〃
|  | 土砂搬入変更申請書 (変更 回） | 1 | 12 | 設計変更等で建設発生土が増えたことにより搬入量の変更を必要とする場合に提出する | 〃 | 変更時速やかに
|  | 紛失届 | 1 | 13 | 工事着手前に受領した許可証等を事故等により紛失した場合に提出する | 〃 | 発生後速やかに
添１（２）－３