## (3) 完成時の提出書類
（③完成時の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
1 | 工事完成通知書 |  | 2 | 3-1 | 共通仕様書 共-1-1-5-4 による | 監督担当 | 工事完成日
2 | 請負代金請求内訳書 |  | 2 | 3-2 3-3 | 共通仕様書 共-1-1-5-9 による | 〃 | 〃
3 | 請求書 |  | 1 | 3-4-1 | 〃 | 〃 | 工事目的物引き渡し書を監督職員へ提出し受理されるとき
| 請求書（中間払） |  | 1 | 3-4-2
| 請求書（完成） |  | 1 | 3-4-3
4 | 完成出来高図面 |  | 4 | 指定 | 出来高部分の図面（工事出来高図）と出来高数量計算書を添付する。 | 〃 | 工事完成日
5 | （工事実績情報サービス（コリンズ）） 登録のための確認のお願い |  | 1 | 指定 | 共通仕様書 共-1-1-1-8 による 完成時に登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出し、監督職員の確認を受ける | 〃 | 工事完成後 １０日以内 （土・日・祝日等を除く）
6 | （工事実績情報サービス（コリンズ）） 登録内容確認書 |  | 1 | 指定 | 登録後、登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出する | 〃 | 〃
7 | 共済証紙購入・ 貼付枚数最終報告書 |  | 2 | 3-5-1 | 共通仕様書 共-1-1-1-31 による | 〃 | 工事完成日
| 建設業退職金共済制度加入調査表 |  | 1 | 3-5-2 | 〃 | 〃 | 〃
8 | 再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 |  | 2 | 様式 有 | 共通仕様書 共-1-1-3-1 による 請負代金額が100万円以上の場合に提出する 添付書類 ２１を参照とする | 〃 | 再資源化等の完了後速やかに
添１（３）－1
（③完成時の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
9 | 再資源化等報告書 |  | 2 | 3-6 | 建設リサイクル法に基づき報告する（請負代金額５００万円以上に係る工事） | 監督担当 | 再資源化等の完了後速やかに
10 | 材料納入集計表 |  | 1 | 3-7 | 共通仕様書 共-1-2-1-2 による | 〃 | 工事完成日
11 | 支給品精算書 |  | 1 | 3-8 | 土木工事請負共通仕様書 共-1-1-1-14 による | 〃 | 〃 （完成前であっても工事工程上支給品の精算が行えるものについては、その時点）
12 | 有価物 （スクラップ等） 調書 |  | 1 | 3-9 | 土木工事請負共通仕様書 共-1-1-1-15 による 有価物（スクラップ等）調書及び処分先の相手方の受領書または返納証明書並びに計量伝票を提出する | 〃 | 工事完成日
13 | 工事記録写真 |  | 1 | 指定 | 大阪市土木工事請負共通仕様書（道路・河川工事）参考資料（土木工事施工管理基準）または土木工事請負共通仕様書（工事編） 添付資料22参照 | 〃 | 〃
14 | 酸素及び硫化水素濃度測定記録（写し） |  | 1 | 様式 有 | 共通仕様書 共-1-1-4-4 による 添付書類 14を参照とする | 〃 | 完了後速やかに
15 | 検査指摘事項処置 報告書 |  | 1 | 3-10 | 共通仕様書 共-1-1-5-1 による | 〃 | 〃
添１（３）－２
（③完成時の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
16 | 引渡し書 |  | 2 | 3-11 | 共通仕様書 共-1-1-5-4 による | 監督担当 | 引渡しの必要が生じた時点で速やかに
17 | 建設発生土等処理関係書類一式 |  | - | - | 共通仕様書 共-1-1-3-1 6項による 添付書類１5による | - | -
| 陸上輸送により夢洲基地へ搬入する場合 | 土砂搬入完了等報告及び土砂搬入（許可証・車両登録依頼書）返納書 | 1 | 14 | 受領済の許可証・車両登録依頼書を土砂搬入管理報告書一式添付のうえ返納する場合 | 監督担当 | 搬入完了後速やかに
添１（３）－３